## Portfolio
작업내용 |  | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 20일 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 27일 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 2일 | 9월 3일 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | 9월 9일 | 9월 10일 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | 9월 16일 | 9월 17일 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | 12월 1일 | 12월 2일 | 12월 3일 | 12월 4일 | 12월 5일 | 12월 6일 | 12월 7일 | 12월 8일 | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 11일 | 12월 12일 | 12월 13일 | 12월 14일 | 12월 15일 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일 | 12월 19일 | 12월 20일 | 12월 21일 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | 12월 25일 | 12월 26일 | 12월 27일 | 12월 28일 | 12월 29일 | 12월 30일 | 12월 31일 | 1월1일 | 1월2일 | 1월3일 | 1월4일 | 1월5일 | 1월6일 | 1월7일 | 1월8일 | 1월9일 | 1월10일 | 1월11일 | 1월12일 | 1월13일 | 1월14일 | 1월15일 | 1월16일 | 1월17일 | 1월18일 | 1월19일 | 1월20일 | 1월21일 | 1월22일 | 1월23일 | 1월24일 | 1월25일 | 1월26일 | 1월27일 | 1월28일 | 1월29일 | 1월30일 | 1월31일
기획서 작성 | 계획
게임 내용 구상 | 계획
게임 로직 | 계획
리소스 체크 | 계획
계획
Secne 전환(5일) | 계획
로비 | 계획
메인게임 에피소드 선택 | 계획
지도에서 맵 | 계획
상점 | 계획
씬전환 연출.(맵 로딩도 추가) | 계획
맵 구현(15일) | 계획
메인게임 맵 제작(5일) | 계획
Object 기능 구현(10일) | 계획
맵 매니져. | 계획
Player 구현(15일) | 계획
Player Key Check | 계획
Player Jump | 계획
Player Skill | 계획
Player Animation | 계획
Player 데이터 저장 로드. | 계획
Camera (15일) | 계획
Effact(3일) | 계획
점프. | 계획
충돌. | 계획
Skill. | 계획
UI(10일) | 계획
하트(30분에 한번씩 리필) | 계획
보석 | 계획
동전 | 계획
컨트롤 버튼( 방향, 점프, 스킬) | 계획
인벤토리 | 계획
로비(1일) | 계획
로비 UI | 계획
메인게임(5일) | 계획
에피소드 선택 UI | 계획
메인게임 에피소드 스테이지 UI | 계획
클리어 조건.(Hp 일정 수치이상으로 클리어.) | 계획
죽었을 때 다시하기 화면. | 계획
Monster
상점(4일) | 계획
상점 화면 UI | 계획
상점 인벤토리로 구매내역 이동. | 계획
게임머니 결제 | 계획
아이템 기능구현. | 계획
데이터 처리(10일) | 계획
랭킹 | 계획
데이터 로드방식(맵, Player Hp, Play stage, Level, Item) | 계획
세이브. | 계획
Sound(3일) | 계획
배경음 | 계획
충돌. | 계획
Skill. | 계획
밸런스 및 테스트(20일) | 계획
맵 난이도 | 계획
버그 수정. | 계획
총 106일
수정사항 : 살아남기 뺐어요.