## Portfolio
작업내용 |  | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 20일 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 27일 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 2일 | 9월 3일 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | 9월 9일 | 9월 10일 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | 9월 16일 | 9월 17일 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | 12월 1일 | 12월 2일 | 12월 3일 | 12월 4일 | 12월 5일 | 12월 6일 | 12월 7일 | 12월 8일 | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 11일 | 12월 12일 | 12월 13일 | 12월 14일 | 12월 15일 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일 | 12월 19일 | 12월 20일 | 12월 21일 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | 12월 25일 | 12월 26일 | 12월 27일 | 12월 28일 | 12월 29일 | 12월 30일 | 12월 31일
기획서 작성 | 계획
게임 내용 구상 | 계획
게임 로직 | 계획
리소스 체크 | 계획
계획
Secne 전환(5일) | 계획
로비 | 계획
살아남기 | 계획
메인게임 에피소드 선택 | 계획
지도에서 맵 | 계획
업그레이드 | 계획
상점 | 계획
선물 | 계획
랭킹 | 계획
씬전환 연출.(맵 로딩도 추가) | 계획
맵 구현(20일) | 계획
살아남기 맵 제작(5일) | 계획
메인게임 맵 제작(5일) | 계획
Object 기능 구현(15일) | 계획
맵 매니져. | 계획
Player 구현(15일) | 계획
Player Key Check | 계획
Player Jump | 계획
Player Skill | 계획
Player Animation | 계획
Player 데이터 저장 로드. | 계획
살아남기 메인게임 공통 UI(20일) | 계획
하트(30분에 한번씩 리필) | 계획
보석 | 계획
동전 | 계획
컨트롤 버튼( 방향, 점프, 스킬) | 계획
인벤토리 | 계획
로비 | 계획
로비 UI | 계획
살아남기(5일) | 계획
적구현. | 계획
살아남기UI(코인 카운트) | 계획
다시하기 화면. | 계획
보상화면 및 보상 데이터 적용 | 계획
메인게임(5일) | 계획
에피소드 선택 UI | 계획
메인게임 에피소드 스테이지 UI | 계획
클리어 조건.(Hp 일정 수치이상으로 클리어.) | 계획
죽었을 때 다시하기 화면. | 계획
상점(5일) | 계획
상점 화면 UI | 계획
상점 인벤토리로 구매내역 이동. | 계획
결제 | 계획
아이템 기능구현. | 계획
업데이트(3일) | 계획
업그레이드 화면 | 계획
업그레이드 Level, Hp, Attac 수치. | 계획
선물(5일) | 계획
선물 화면 UI | 계획
4시간에 한번씩 선물 받기 | 계획
동전, 보석, 포션, 부스터 중1개 수치 이동. | 계획
데이터 처리(10일) | 계획
랭킹 | 계획
데이터 로드방식(맵, Player Hp, Play stage, Level, Item) | 계획
세이브. | 계획
Camera (15일) | 계획
Effact(5일) | 계획
점프. | 계획
충돌. | 계획
Skill. | 계획
Sound(5일) | 계획
배경음 | 계획
충돌. | 계획
Skill. | 계획
밸런스 및 테스트(20일) | 계획
맵 난이도 | 계획
버그 수정. | 계획
Note on A31: moon: 씬메니져 씬전환 로드