## Portfolio
작업내용 |  | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 20일 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 27일 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 2일 | 9월 3일 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | 9월 9일 | 9월 10일 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | 9월 16일 | 9월 17일 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | 12월 1일 | 12월 2일 | 12월 3일 | 12월 4일 | 12월 5일 | 12월 6일 | 12월 7일 | 12월 8일 | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 11일 | 12월 12일 | 12월 13일 | 12월 14일 | 12월 15일 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일 | 12월 19일 | 12월 20일 | 12월 21일 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | 12월 25일 | 12월 26일 | 12월 27일 | 12월 28일 | 12월 29일 | 12월 30일 | 12월 31일
기획서 작성 | 계획
게임 내용 구상 | 계획
게임 로직 | 계획
리소스 체크 | 계획
계획
Secne 전환(1주) | 계획
로비 | 계획
살아남기 | 계획
메인게임 에피소드 선택 | 계획
지도에서 맵 | 계획
업그레이드 | 계획
상점 | 계획
선물 | 계획
랭킹 | 계획
맵 구현(1달) | 계획
살아남기 지형 10개 | 계획
살아남기 Object 설치 | 계획
메인게임 지형 9개 | 계획
메인게임 Object 설치 | 계획
Object 기능 구현 | 계획
UI(1주) | 계획
컨트롤 버튼 | 계획
업그레이드 화면 | 계획
상점 화면 | 계획
선물 화면 | 계획
Player 구현(3주) | 계획
Player Key Check | 계획
Player Jump | 계획
Player Skill | 계획
Player Animation | 계획
데이터 처리(2주) | 계획
하트(30분에 한번씩 리필) | 계획
보석 | 계획
동전 | 계획
4시간에 한번씩 선물 받기 | 계획
상점에서 구매한 아이템 처리 | 계획
업그레이드 수치. | 계획
Camera (1달) | 계획
Effact(1주) | 계획
Sound(1주) | 계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획
계획