## Portfolio
작업내용 날자 / 실행여부 | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 20일 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 27일 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | 9월 2일 | 9월 3일 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | 9월 9일 | 9월 10일 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | 9월 16일 | 9월 17일 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일
기획서 작성
게임 내용 구상
게임 로직
리소스 체크
세부사항
MapTool
Terrain 생성 / 삭제
Terrain 높이
Texture Render
Save, Load
NaviMesh
Picking
삼각형 그리기.
Option(층 나누기)
취소
Save, Load
ObjectTool
파일 로드
생성
옵션지정
회전 크기조절
삭제
Save, Load
Client
Map 만들어서 Load
Player 띄우기
Cammera 설치
NaviMesh 만들어서 Load
Object설치
Object 와 Player간 충돌
Player Animation 맞추기
Player Jump 구현
Effact
UI
Sound
최종점검.